FYP 进度、提交与写作指南

Evidence-Grounded Construction of a Knowledge Graph for Spinal Muscular Atrophy

更新日期：2026-10-02｜计划起点：2026-10-01｜学年：2026/27

真实性原则：本计划从现在开始安排未来工作；不把现有成果伪造成过去逐周完成的 logbook 记录。

# 1. 已确认的提交节点

| 提交/考核 | 权重 | 截止时间（CST） | 交付内容与渠道 |
| --- | --- | --- | --- |
| Specification & Preliminary Report | 5% | 2026-10-30 23:59 | Preliminary Report + 第1本 Logbook + Risk Assessment；GC-UESTC FYP System |
| Interim Report + 第2本 Logbook | 15% | 报告：2027-01-08 23:59 口试：2027-01-11—22 | FYP System；按课程安排参加演示与问答 |
| Poster submission | — | 2027-04-16 12:00 | FYP System |
| Oral Presentation | 20% | 2027-04-19—21 | 海报讲解与现场问答；海报未单列独立权重 |
| Final Report + 第3本 Logbook | 50% | 时间存在冲突，见下方警告 | 纸质提交 + Moodle + FYP System |
| Student Performance Evaluation | 10% | 2027-04-28 | 导师通过 FYP System 评价 |
| Software/code/prototype | — | 时间存在冲突，见下方警告 | 软件代码与相关材料归档提交 |

截止时间冲突：FYP_timeline.png 写明 Final Report、第三本 Logbook 和代码为 2027-04-28 23:59；Student Handbook 2026–27 表 1 写明 Final Report/Logbook 与代码为 2027-04-30 23:59。请在 2027 年 4 月前以 Moodle、FYP System 和最新 assessment brief 为准，并按较早的 4 月 28 日做内部截止。

# 2. 从零开始的未来执行计划

安排原则：每阶段都有可检查的输入、任务、输出和验证证据；只有真正完成后才在 logbook 中写成完成项。现有代码与数据可作为技术蓝图和验证基线，但日志必须记录你从 2026-10-01 起亲自执行、理解、修改和评估的工作。

| 日期 | 工作包 | 主要任务 | 完成证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/01–10/04 | 立项与合规 | 阅读指南；确认研究问题、范围、风险、伦理、资源和评价指标 | 签字版 risk/ethical；项目问题清单；第1周真实日志 |
| 10/05–10/11 | 文献与需求 | SMA、PubMed/Open Targets、BioNLP、KG、RAG 文献检索；定义实体/关系 schema | 文献矩阵；schema v1；可测量目标 |
| 10/12–10/18 | 数据采集 | 配置环境；实现/复现 PubMed 与 Open Targets 采集；数据质量检查 | 原始数据、manifest、计数、哈希、失败记录 |
| 10/19–10/25 | 主题分析与抽取小样 | BERTopic/PubMedBERT 主题分析；LLM 关系抽取提示词与小规模 pilot | 主题报告；pilot triples；错误分类 |
| 10/26–10/30 | 首轮提交 | 完善 preliminary report、风险、伦理、第1本 logbook；导师签字与提交检查 | 10/30 提交包；后续修订清单 |
| 11/01–11/15 | 全量关系抽取 | 分块、并发、重试、schema 校验、去重；保存 run artifacts | 可复现的全量 triples 与 validation summary |
| 11/16–11/30 | 标准化与语义对齐 | 词典映射、同义词归一、PubMedBERT 类型内对齐；阈值敏感性分析 | mapped/aligned triples；阈值实验 |
| 12/01–12/15 | 融合与冲突处理 | 聚合证据、置信度融合、正负关系冲突检测、人工复核规则 | fused triples；conflict list；错误案例 |
| 12/16–12/31 | 图谱与中期材料 | Neo4j 导入、拓扑指标、可视化；撰写 interim report 和演示 | 图数据库、viewer、指标；中期报告草稿 |
| 01/01–01/08 | 中期提交 | 复现核心结果、修订 Gantt、完成报告与第2本 logbook | 1/8 提交包 |
| 01/11–01/22 | 中期口试 | 准备 5–10 分钟技术叙述、风险/局限、问答；记录反馈 | 演示稿；问答库；反馈行动项 |
| 01/23–02/14 | 400条人工标注 | 300 条随机主集 + 100 条困难集；80 条独立双评；计算一致性 | 人工 gold set；Cohen’s κ；precision 与错误分析 |
| 02/15–03/07 | 创新1：证据校验 | 把 evidence span 对齐回 PubMed title/abstract；设置阈值与人工复核路由 | 代码、测试、覆盖率/准确率、失败案例 |
| 03/08–03/21 | 创新2：GraphRAG | Neo4j 邻域检索、PMID 证据组装、回答生成与拒答策略 | 端到端 runner；QA 测试集；基线对比 |
| 03/22–04/04 | 创新3–4：引用与主张校验 | 验证 PMID 引用存在且被检索；拆分 claims 并判断证据支持度 | citation/claim metrics；消融；错误分析 |
| 04/05–04/15 | 收尾与海报 | 冻结实验、重跑主结果、制作海报、导师审阅 | 最终表图；4/16 海报 |
| 04/19–04/21 | 海报口试 | 展示贡献、证据链、局限与未来工作；记录面板反馈 | 口试记录；最终报告修订项 |
| 04/22–04/28 | 最终内部截止 | 完成论文、第三本 logbook、代码与复现包；查重和引用核对 | 按 4/28 内部截止完成全部材料 |
| 04/29–04/30 | 仅作缓冲 | 仅在官方系统确认 4/30 截止时用于上传/技术问题，不安排新实验 | 最终系统回执 |

# 3. 每一阶段怎样写进 logbook

Logbook 是当时发生的工程活动记录，不是事后整理的漂亮报告。建议每周 5–6 页有思考过程的记录；每项工作写日期、开始/结束时间、目标、方法、命令或草图、观察、问题、决策依据、结果、下一步，并给每页编号和索引。错误和失败要保留，错误内容用单线划掉后写更正，不能撕页、涂改或回填。

| 活动 | 应记录内容 | 本项目示例 |
| --- | --- | --- |
| 文献检索 | 检索式、数据库、筛选标准、保留/排除理由、获得的结论 | 为何选择 PubMed/Open Targets；哪些工作定义了 relation schema |
| 编码/实验 | 环境、版本、输入、命令、参数、开始/结束时间、原始输出、异常 | LLM 批次、worker 数、失败重试、数据哈希、Neo4j 导入计数 |
| 分析/决策 | 候选方案、评价标准、证据、最终选择和替代方案 | 为何只在同一实体类型内做 embedding alignment；阈值如何选 |
| 会议 | 会前议题、讨论结论、待办、负责人、期限、下次会议 | 不要填不存在的会议；邮件和线上会议数量按实际记录 |
| 结果 | 表图、单位、统计量、解释、局限、与预期不一致之处 | 精度只用 300 条随机集；100 条困难集单独报告；不能由 precision 推断 recall |
| 创新 | 动机、基线、设计、实现、测试、量化比较、失败案例 | 证据校验、GraphRAG、引用校验、claim–evidence 校验 |

## 首本 logbook 的当前状态

• 本交付包中的第一本 logbook 只记录 2026-10-01 已实际完成的指南阅读、材料审查、范围确认和表格草拟。

• 10 月后续日期提供的是“计划提示”，必须在每天实际工作后用真实记录替换；不能直接作为已完成记录提交。

• 封面中的会议次数、会议方式和邮件数量保持 [TO CONFIRM]，因为材料没有提供事实依据。

• 每月封面是摘要；提交时还需扫描/合并对应时间段的手写或原始电子 logbook 页面。

# 4. 报告体系与写法

| 报告 | 核心目的 | 建议结构与证据 |
| --- | --- | --- |
| Preliminary Report | 证明问题值得做、目标可测、路线可行 | Project Description；Measurable Outcomes；≥4页 Technical Background；References；≤1页 Work Plan；总计≤8页 |
| Interim Report | 证明已有进展、能批判性解释结果，并给出修订计划 | Project Outline；Work Done So Far；初步结论；Challenges/Solutions；剩余工作；Revised Gantt；References；≤12页 |
| Final Dissertation | 完整呈现背景、可复现方法、结果、解释、贡献和局限 | Title/Declaration；Abstract；Acknowledgements；Contents；Introduction；Literature Review；Methods；Results；Discussion；Conclusions/Future Work；References；必要附录 |
| Poster + oral | 用最少信息说明问题、方法、最重要的 1–2 个结果和原创贡献 | 一张主流程图、2–4 个关键结果图、明确创新、局限和可追溯证据；准备经典问题 |

• Introduction 解释为什么做、研究问题是什么；Literature Review 从广到窄并批判已有工作，最后落到 research gap。

• Methods 要让他人能够复现：数据来源、检索日期、schema、模型/版本、提示词、参数、质量门、统计方法都要写清。

• Results 只陈述观察结果，表图编号一致、坐标/单位/误差清楚；Discussion 解释原因、对照文献、说明局限。

• Abstract 最后写，概括问题、方法、最主要结果和结论；不设置小标题也不塞入新信息。

• 图题置于图下，表题置于表上；复制或重绘他人材料都要标注来源。引用格式必须前后一致。

• 严禁购买报告、拼接他人文字、近似改写却不引用，或把生成式 AI 输出当作事实。使用 AI 时遵守 assessment brief，核对事实与参考文献并按要求声明。

# 5. Risk、Ethics、元器件与报销结论

Risk Assessment：

需要提交并由学生与第一导师签字。主要风险不是化学/机械危害，而是长期屏幕工作、数据和代码丢失、密钥泄露、第三方 API 成本与限流、LLM 幻觉、引用/知识产权和错误医学解释。对应控制包括休息与人体工学、版本控制与备份、.env 密钥管理、预算/重试/检查点、schema 与证据校验、人工标注和明确“非临床建议”。

Ethical Declaration：

需要提交。当前设计仅处理公开 PubMed 摘要与 Open Targets 公共数据，不招募受试者、不访问病历、不处理可识别患者信息、不进行生物样本或动物实验，因此 12 个 gateway questions 均为 No。若以后加入患者数据、访谈或私有临床文本，必须重新申请伦理审查。

Component / Reimbursement：

当前不需要填写。两份样表用于元器件采购或发票报销，而本项目可用现有计算机、开源软件、公开数据和既有 API 配额完成。只有在导师事先批准购买硬件、服务器/GPU、数据库服务或可报销 API 费用时，才应填写，并使用真实供应商、单价、发票和银行信息；不得为了“完整”而虚构采购。

# 6. 400 条人工标注是否必要

结论：作为毕业设计，固定“400 条”并非学校硬性规定，但独立人工标注对这个项目是必要的。没有 gold set，只能报告条数和图拓扑，不能有说服力地报告关系抽取的事实正确性。400 条规模在时间与可信度之间较合理。

| 集合 | 数量 | 抽样与用途 | 报告规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Primary random | 300 | 从预测三元组中可复现随机抽样 | 只用这 300 条计算主 precision/支持率与置信区间 |
| Challenge | 100 | 过采样低置信、非精确证据、稀有关系 | 仅作压力测试与错误分析，不能与随机集混算主指标 |
| Second review | 80 | 从两组中预先标记，第二评审独立复核 | 报告 Cohen’s κ/一致率；分歧经讨论裁决 |

• 每条先读 title + abstract，再核对 subject、subject type、relation、object、object type、方向和 evidence span。

• Support label：2=直接支持；1=部分/隐含支持；0=不支持或矛盾；U=摘要不足以判断。另填错误类型与修正三元组。

• AI 可给建议，但最终 gold label 必须由人确认；不能把 AI 建议伪装成人工标注。

• 由于抽样起点是预测三元组，这套标注估计 precision/事实支持度，不估计 recall。Recall 需要对一批完整摘要穷尽标注所有关系。

# 7. 提交前检查清单

1. 用官方英文姓名、UoG/UESTC 学号、课程代码、Degree Programme 和 Supervisor 替换全部 [TO CONFIRM]。

2. 学生与导师完成 Risk Assessment 签字；Ethical Declaration 按学院要求签字。

3. 把 logbook 封面会议次数换成真实数字，并附对应日期的原始页面；删除所有尚未发生的 planned prompts。

4. 核对 Preliminary Report 总页数≤8、Technical Background≥4页、References 完整且所有引用可追溯。

5. 用 Turnitin/学校系统检查相似度；逐条核验生成式 AI 辅助文字和参考文献；保存 AI 使用声明（如 assessment brief 要求）。

6. 在 Moodle/FYP System 再确认最终截止日期；上传后保存回执和文件哈希。

## 材料依据

• A Guide to FYP Logbook.pdf

• Student Handbook FYP 2026-27.pdf

• Project writing and plagiarism printing 2017.pdf

• FYP_timeline.png

• 各阶段 Assessment Overview 评分表（5% + 15% + 10% + 20% + 50%）

• D:\kg_sma_0704\docs\fyp\project_reference\毕设总体结构-贾欧妮.pdf 与项目代码、运行产物和复现文档